Ниже представлены ситуации, в которые попадает новый сотрудник предприятия «Луна» Алексей. Вам необходимо помочь Алексею найти решения и изложить результаты каждого кейса либо в виде электронной таблицы, либо в виде текстового документа. Задания выделены жирным шрифтом.

Кейс №1 (10 мин)

На предприятие «Луна», которое специализируется на внедрении и сопровождении программных роботов, сайтов и порталов, систем бухгалтерского и кадрового учета, на позицию руководителя проектов трудоустроился Алексей. В первой половине дня Алексей получил технику, познакомился с сотрудниками нескольких подразделений и узнал, чем они сейчас занимаются. В решении любых вопросов Алексею помогает его наставник – Василий.

- Бухгалтер Михаил рассказал, что сейчас сотрудники его подразделения сдают квартальную отчетность. Это важный этап их работы и закончить его необходимо точно в срок, иначе компании грозят штрафы.

- Сотрудник договорного отдела Кирилл рассказал, что принимает участие в создании единого свода правил по договорной работе, которого так не хватает в текущих реалиях, и планирует утвердить документ до конца 2023 года. На эту активность выделили небольшой бюджет, но его достаточно, так как над сводом правил работают всего два человека из отдела.

- Никита из направления портальных решений рассказал про то, что ему в работу было направлено новое обращение пользователя, с которым он никогда не сталкивался, оно связано с некорректным функционированием портала закупок. Время поджимает, дедлайн сегодня вечером, поэтому Дмитрий привлек к решению обращения старших коллег.

- Коллега Никиты Андрей рассказал про портал, который он со своей командой разрабатывает уже больше 8 месяцев. Есть определенные сложности, но в целом заказчик доволен результатом. Нет превышений по бюджету и, если все пойдет по плану, портал будет введен в эксплуатацию в срок.

- Нина из направления роботизации рассказала про комплексное решение, состоящее из программного робота и модуля, который преобразует аудиозаписи в текст. Для его реализации Нина привлекла сотрудников из смежных подразделений. С такими технологиями Нина работает впервые и переживает, что не уложится в сроки, а также превысит бюджет.

Задание 1: определите, кто из сотрудников реализует проект, а кто работает в рамках процесса (ответы необходимо представить в виде таблицы)

| Сотрудник | Деятельность | Тип деятельности | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Михаил (Бухгалтер) | Сдача квартальной отчетности | Процесс | Повторяющаяся, регламентированная деятельность по обеспечению работы компании. Имеет жесткий срок, но является частью регулярного цикла. |
| Кирилл (Договорной отдел) | Создание единого свода правил | Проект | Временная деятельность с уникальным результатом (свод правил), конкретным сроком (до конца 2023 г.) и ограниченным бюджетом. |
| Никита (Портальные решения) | Решение обращения пользователя | Процесс | Реагирование на инцидент в рамках сопровождения и поддержки существующей системы. Это операционная работа. |
| Андрей (Портальные решения) | Разработка нового портала | Проект | Классический проект: есть срок, бюджет, уникальный продукт, который создается. |
| Нина (Роботизация) | Реализация комплексного решения | Проект | Временная деятельность по созданию уникального продукта (робот + модуль). Есть риски по срокам и бюджету, привлекаются ресурсы из разных подразделений. |

Кейс №2 (10 мин)

Во второй половине дня Василий подключил Алексея ко встрече, в рамках которой сотрудники направления роботизации обсуждали текущий проект по внедрению робота.

…….

Василий: коллеги, предлагаю начать. Ангелина, уточни, пожалуйста, как у нас обстоят дела со сценарием тестирования?

Ангелина: вчера дописала сценарий и направила на согласование инициатору, договорились, что обратная связь поступит сегодня во второй половине дня.

Василий: Ангелина, благодарю. Иван, тебе удалось решить проблему с выгрузкой отчета?

Иван: пока не удалось, но я уже у цели. Локализовал проблему, разработал решение, завтра в первой половине дня можно будет тестировать.

Ангелина: хорошо, я запланирую встречу на завтра в районе обеда.

Иван: да, спасибо.

Елена: коллеги, протокол тестирования я уже подготовила, готова загружать на согласование.

Василий: Елена, благодарю, протокол загрузим после завершения тестирования с заказчиком.

Евгений: коллеги, в прошедшие выходные была увеличена мощность сервера, на котором работает робот. Проблема с долгой обработкой отчета должна уйти.

Иван: да, спасибо, проверю.

Василий: коллеги, время заканчивается, всем спасибо. Елена, направь протокол в продолжении встречи.

Елена: хорошо, всего доброго.

Задание 2: определите, кто из сотрудников кем работает: РП, аналитик, разработчик, DevOps инженер, администратор (ответы необходимо представить в виде таблицы)

| Сотрудник | Роль | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Василий | Руководитель проекта (РП) | Ведет совещание, задает вопросы о статусе задач, координирует следующий шаг (направление протокола). |
| Ангелина | Аналитик | Работает со сценарием тестирования (который основан на требованиях) и согласует его с инициатором (заказчиком). |
| Иван | Разработчик | Локализует и решает проблему с выгрузкой отчета (техническая задача). |
| Елена | Администратор | Готовит протокол тестирования (административная задача). |
| Евгений | DevOps инженер | Увеличил мощность сервера, на котором работает робот. Это работа с инфраструктурой. |

Кейс №3 (15 мин)

По прошествии двух месяцев Алексей изучил всю нормативную документацию, принял участие в ряде встреч с заказчиками и инициаторами. В понедельник Алексей приходит на работу и видит письмо от Василия, во вложении переписка Василия с новым заказчиком. Алексей давно просил дать ему реальный проект; прочитав письмо от Василия Алексей планирует встречу с заказчиком и добавляет в участники разработчика Игоря, с которым у Алексея завязались товарищеские отношения. На встрече Алексей берет инициативу на себя и начинает диалог с заказчиком с вопроса: Андрей Борисович, расскажите, пожалуйста, про планируемый для роботизации процесс. Возникает неловкое молчание, после чего Андрей Борисович начинает рассказывать про то, с какими проблемами фрезеровщики сталкиваются при обработке деталей и просит Алексея проработать внедрение робота для автоматизации их труда. Алексей понимает, что технология программной роботизации не применима для автоматизации процесса, который исполняется вне цифровой среды и сообщает об этом заказчику. Андрей Борисович высказывает свои сожаления, после чего встреча заканчивается. В кулуарах Игорь сказал Алексею, что заказчики не знают элементарных вещей, им следует самостоятельно изучить «базу» перед тем, как направлять инициативы.

Письмо Василия Алексею:

Алексей, привет!

Во вложении переписка с новым заказчиком.

Прошу принять в работу.

Вложенная переписка:

Андрей Борисович:

Василий, приветствую!

Я слышал про то, что коллеги из смежных подразделений активно внедряют у себя роботов, посоветовали к вам обратиться. Уточните, у кого можно подробнее узнать про технологию?

Василий:

Андрей Борисович, приветствую!

Мой коллега свяжется с вами в ближайшее время.

Задание 3: опишите, какие ошибки совершил Алексей (ответы необходимо представить в виде текста)

1. Недостаточная подготовка к встрече. Алексей не изучил базовую информацию о заказчике (Андрее Борисовиче) и его подразделении, чтобы понять контекст его работы. Письмо Василия было предельно кратким, что требовало от Алексея самостоятельного сбора информации.

2. Некорректное начало диалога. Вопрос «расскажите про планируемый для роботизации процесс» поставлен некорректно. Он предполагает, что заказчик уже глубоко разбирается в технологиях роботизации и сам выделил подходящий процесс. В реальности заказчик пришел за консультацией.

3. Отсутствие управления ожиданиями и консультирования. Вместо того чтобы выяснить задачи заказчика, Алексей сразу перевел разговор в технические рамки. Его задача была — провести образовательную беседу, объяснить, что такое программная роботизация и для каких процессов она подходит.

4. Непрофессиональная реакция на предложение заказчика. Резкое заявление о неприменимости технологии без предложения альтернатив или хотя бы развернутого объяснения выглядит как отписка и портит отношения с заказчиком.

5. Согласие с неправильной позицией коллеги. Мнение Игоря о том, что «заказчики должны самостоятельно изучить базу», ошибочно. Консультирование заказчиков и помощь в формировании инициатив — одна из ключевых задач руководителя проектов в такой компании.

Задание 4: опишите, какие шаги должен был предпринять Алексей для достижения положительного результата (ответы необходимо представить в виде текста)

1. Предварительный анализ. Перед встречей Алексей должен был:

- Изучить подразделение Андрея Борисовича (чем занимается, какие цифровые системы использует).

- Подготовить краткую презентацию или тезисы о том, что такое программная роботизация, каковы ее ключевые принципы (работа с цифровыми данными, по установленным правилам и т.д.) и примеры процессов, которые её автоматизируют.

2. Правильное начало встречи. Начать диалог следует было с установления контакта и выяснения потребностей.

3. Консультация и образование. Выслушав про фрезеровщиков, не говорить «нет», а объяснить.

4. Перенаправление инициативы. Если бы Алексей не мог предложить решение по промышленной роботизации, он мог бы пообещать уточнить у коллег и дать обратную связь, сохранив контакт и показав готовность помочь.

Кейс 4 (30 мин)

После проведения корректирующих мероприятий Андрей Борисович предложил автоматизировать процессы, которые протекают в закупках, они больше подходят для роботизации, так как удовлетворяют обязательным характеристикам процесса. Андрей Борисович поручил сотруднику из отдела закупок Роману подключиться к проработке концепта программного робота. Роман уже 5 лет работает в закупках, хорошо разбирается в процессах и знает, что можно оптимизировать. Алексей инициировал встречу, в рамках которой роман описал планируемый к роботизации процесс и уточнил время, которое сейчас тратит сотрудник отдела закупок на его исполнение:

1 шаг: Сотрудник отдела закупок формирует запрос технико-коммерческого предложения (ТКП) на основании заявки от бизнес-подразделений (30 минут). Данные в заявках всегда разные, формат заявок не регламентирован. Данные от бизнеса поступают в формате неструктурированных писем.

2 шаг: Сотрудник отдела закупок направляет запрос ТКП поставщикам по электронной почте (каждому поставщику отдельное письмо). Согласно утвержденному процессу заполняет тему письма и текст письма (данные берет из запроса ТКП, здесь все регламентировано), прикладывает документы по закупке. На заполнение и отправку одного письма сотрудник тратит 3 минуты.

3 шаг: Сотрудник отдела закупок публикует запрос ТКП на сайте закупок, это занимает у него 15 минут. Приходится заполнять много полей; хорошо, что вся информация есть в запросе ТКП и надо просто ее скопировать.

4 шаг: При поступлении ответа на направленные по почте запросы сотрудник отдела закупок копирует данные в сводный файл. Ответы всегда поступают в стандартном шаблоне, который приложен к запросу ТКП, поэтому сотруднику остается только скопировать их в сводный файл. На обработку каждого письма уходит 2 минуты. Отвечают на запросы ТКП только 40% поставщиков.

5 шаг: После истечения срока подачи ТКП на сайте закупок, сотрудник выгружает данные единым шаблоном и копирует их в сводный файл. Независимо от количества направленных через сайт ТКП выгрузка и копирование данных занимает у сотрудника отдела закупок 10 минут.

6 шаг: После получения всех ТКП сотрудник отдела закупок по утвержденной формуле определяет максимальную цену для каждой закупки, на это уходит 10 минут. На этом процесс завершается.

Дополнительно Алексею известно, что все сотрудники отдела закупок в среднем в месяц обрабатывают 100 закупочных процедур. Каждая закупочная процедура предполагает отправку 20 электронных писем и одну публикацию на сайте закупок. Средняя стоимость сотрудника отдела закупок – 100 000 рублей. Стоимость внедрения робота – 250 000 рублей. Стоимость поддержки робота – 20 000 рублей в месяц. Срок постоянной эксплуатации робота составляет 5 лет.

Алексей решил, что на основании направленной информации необходимо рассчитать эффект от внедрения робота.

Задание 5: определите, какие шаги из этого процесса можно роботизировать (ответы необходимо представить в виде таблицы)

Задание 6: определите, какой эффект в FTE можно достичь за счет внедрения робота (ответ необходимо представить в виде таблицы)

Задание 7: определите, какой эффект в рублях можно достичь за счет внедрения робота (ответ необходимо представить в виде таблицы)