Ниже представлены ситуации, в которые попадает сотрудник предприятия «Луна» Алексей. Вам необходимо помочь Алексею найти решения и изложить результаты каждого кейса либо в виде электронной таблицы, либо в виде текстового документа. Задания выделены жирным шрифтом.

Кейс №8 (30 мин)

Алексей согласовал план-график и оценку, заключен договор на создание робота, согласовано описание робота, и команда приступила к разработке. На еженедельные встречи, в рамках которых Алексей рассказывал про текущий статус разработки робота, Роман (инициатор) стал приглашать своих коллег, чтобы не упустить детали процесса. Коллеги Романа активно подключались к обсуждению функциональности робота и предлагали включить в содержание проекта новые требования. Алексей фиксирует каждое требование, далее направляет их на оценку аналитику и разработчику, результат представляет в виде реестра требований. На формирование оценки Алексей закладывает 5 рабочих дней.

Новые требования:

- Формировать статистику, которая будет включать в себя процент полученных ответов в разрезе контрагентов, которым направляются запросы ТКП по электронной почте (получено 08.12.2023, оценка 12 000 руб., на рассмотрении у заказчика)

- Информировать сотрудника отдела закупок по электронной почте о завершении работ по публикации закупки на сайте закупок (получено 08.12.2023, оценка 14 000 руб., заказчик еще не принял решение о целесообразности доработки).

- Добавить в робота проверку о доставке письма поставщику. Если письмо не доставлено – информировать сотрудника отдела закупок о необходимости актуализации адреса поставщика (получено 11.12.2023, оценка 8 000 руб., решено выполнить работы в рамках ДС, плановая дата завершения работ – 26.12.2023).

- Робот должен отвечать на письма, полученные по электронной почте по истечении 7 рабочих дней фразой: «Срок сбора ТКП завершен {дата завершения срока}. Ваше ТКП не будет учтено. Прошу вас в будущем направлять ТКП в указанные в запросе сроки» (получено 13.12.2023 оценка 4 000 руб., заказчик еще думает – включать в ДС или нет).

- Робот должен формировать статистику по количеству обработанных закупок за определенный период, который сотрудник отдела закупок указывает в письме-запросе статистики (получено 14.12.2023, оценка 7 000 руб., решено выполнить работы в рамках ДС, плановая дата завершения работ – 28.12.2023).

- Робот должен ежедневно проверять актуальность реквизитов поставщиков, используя для этого сайт, опубликованный в сети интернет (получено 14.12.2023, оценка 15 000 руб, заказчик отклонил выполнение доработки).

- Робот должен вести единый реестр закупок и обновлять его ежедневно в 05:00 МСК (получено 19.12.2023).

- Робот должен считать количество направленных ТКП по каждой закупке и вносить эти данные в единый реестр (получено 20.12.2023).

Задание 1: сформируйте актуальный на 21.12.2023 реестр новых требований (ответы необходимо представить в виде таблицы в соответствии с шаблоном на 102 слайде презентации, базовые правила оформления таблиц на 72 слайде презентации).

| №п/п | Вид работ | Дата поступления | Статус | Дата завершения работ | Стоимость | Решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формировать статистику, которая будет включать в себя процент полученных ответов в разрезе контрагентов, которым направляются запросы ТКП по электронной почте. | 08.12.2023 | Рассмотрение заказчиком | ----------------- | 12 000 | ----------------- |
| 2 | Информировать сотрудника отдела закупок по электронной почте о завершении работ по публикации закупки на сайте закупок. | 08.12.2023 | Рассмотрение заказчиком | ----------------- | 14 000 | ----------------- |
| 3 | Добавить в робота проверку о доставке письма поставщику. Если письмо не доставлено – информировать сотрудника отдела закупок о необходимости актуализации адреса поставщика. | 11.12.2023 | В работе | 26.12.2023 | 8 000 | Включаем в ДС |
| 4 | Робот должен отвечать на письма, полученные по электронной почте по истечении 7 рабочих дней фразой: «Срок сбора ТКП завершен {дата завершения срока}. Ваше ТКП не будет учтено. Прошу вас в будущем направлять ТКП в указанные в запросе сроки» | 13.12.2023 | Рассмотрение заказчиком | ----------------- | 4 000 | ----------------- |
| 5 | Робот должен формировать статистику по количеству обработанных закупок за определенный период, который сотрудник отдела закупок указывает в письме-запросе статистики | 14.12.2023 | В работе | 28.12.2023 | 7 000 | Включаем в ДС |
| 6 | Робот должен ежедневно проверять актуальность реквизитов поставщиков, используя для этого сайт, опубликованный в сети интернет | 14.12.2023 | Отклонено заказчиком | ----------------- | 15 000 | ----------------- |
| 7 | Робот должен вести единый реестр закупок и обновлять его ежедневно в 05:00 МСК | 19.12.2023 | Оценка | ----------------- | ----------------- | ----------------- |
| 8 | Робот должен считать количество направленных ТКП по каждой закупке и вносить эти данные в единый реестр | 20.12.2023 | Оценка | ----------------- | ----------------- | ----------------- |